## Slide 1
PLAN DE TRABAJO
Kickoff Argos
Etapa 1
Módulo Geohashes / Map Pages
30 de junio de 2026 · tarde
Etapa 1
Captura y administración de datos
API pública para Skytrack y Tracking
Geohashes MAP_PAGE de 6 posiciones
Sincronización incremental hacia Command
Detektor / Tecnoideas · Argos Colombia
01

## Slide 2
Agenda
Conversación de alineación para salir del kickoff con alcance, ruta y validaciones claras.
Kickoff Argos Etapa 1
02
1. Objetivo y alcance de la Etapa 1
2. Frentes paralelos y responsabilidades
3. Entrega temprana: captura + API
4. Cronograma de sprints y ruta crítica
5. Riesgos, dependencias y decisiones del kickoff
6. Aprobación del plan y próximos pasos

## Slide 3
Objetivo
Construir la base operativa del módulo sin afectar Tracking y dejando preparada la integración con Command.
Kickoff Argos Etapa 1
03
Implementar un módulo para administrar la estructura logística y geográfica de Argos, calcular tiempos semilla operativos y exponer consultas consumibles por Skytrack y Tracking.
RESULTADO ESPERADO
Un flujo completo desde catálogos y captura de datos hasta geohashes MAP_PAGE listos para sincronización incremental.
CRITERIO DE ARRANQUE
Alinear contratos, data maestra, ambientes y reglas de negocio mínimas con Argos/Summa.

## Slide 4
Alcance Etapa 1
Incluye administración, geografía, consulta y sincronización. Deja fuera automatizaciones avanzadas para Etapa 2.
Kickoff Argos Etapa 1
04
Administración
Zonas, ciudades logísticas, Divipoles, plantas, flotas y vehículos.
Geografía
Geocercas, geohashes de 6 posiciones y visualización en mapa.
Operación
Tiempo semilla entre geohash/mapa y plantas aplicables.
Integración
API pública de consulta y sincronización MAP_PAGE vía APIM.
Control
Bitácora, reintentos, auditoría y criterios de performance.
Fuera de alcance
Ubicación automática de obras, POC cartográfica y tiempos dinámicos.

## Slide 5
Tres frentes paralelos
La ruta crítica vive en Core; Menú y Manager habilitan acceso y seguridad sin extender el cierre.
Kickoff Argos Etapa 1
05
Core módulo
Ing. Senior fullstack
Entidades, captura, API, geohashes, tiempo semilla, sincronización, migración y UAT.
S1-S9
Menú de tarjetas
Ingeniero 2
Acceso inicial al módulo Argos desde la plataforma Detektor.
S1-S2
Manager
Ingeniero 3
Usuarios y permisos por perfil cuando existan las acciones a proteger.
S5-S9

## Slide 6
Entrega temprana
El primer hito desbloquea captura de información y consumo por sistemas externos al cierre del Sprint 2.
Kickoff Argos Etapa 1
06
Entrega 1
Captura + API
Disponible al cierre de S2: 04 de agosto de 2026.
Carga inicial de catálogos desde archivos de Argos
CRUD de captura para todos los niveles base
BD PostgreSQL y migraciones desde S1
API pública con filtros en cascada para Skytrack y Tracking

## Slide 7
Plan de sprints
9 sprints de 2.5 semanas: inicio 29 de junio de 2026 y cierre estimado 9 de diciembre de 2026.
Kickoff Argos Etapa 1
07
S1
Setup + modelo
S2
Captura + API
S3
Geometría
S4
Geohashes
S5
Tiempo semilla
S6
Auditoría
S7
Envío APIM
S8
Errores + bitácora
S9
UAT + cierre
RUTA CRÍTICA
Core S1-S9. Menú termina temprano (S1-S2) y Manager cierra permisos en paralelo (S5-S9).
HITO DE NEGOCIO
Entrega 1 habilita validación temprana con usuarios y consumidores externos.

## Slide 8
API pública de consulta
Servicio REST de solo lectura para filtros en cascada zona -> ciudad -> equipo -> vehículo.
Kickoff Argos Etapa 1
08
Componente
Descripción
Filtros / consumidor
GET /zonas
Todas las zonas
Sin filtro
GET /ciudades-logisticas
Ciudades logísticas
?zona
GET /equipos
Equipos / flotas
?zona, ?ciudad
GET /vehiculos
Vehículos paginados
?zona, ?ciudad, ?equipo
Auth + contrato
Token/API key, OpenAPI, /api/v1
Skytrack, Tracking

## Slide 9
Sincronización hacia Command
La integración se deja hacia el final para reducir bloqueo por APIM y validar antes con mocks.
Kickoff Argos Etapa 1
09
Pendientes
Lote
APIM
Command
Bitácora
->
->
->
->
S6: marcar pendientes y proceso por lotes
S7: envío MAP_PAGE, FLG_OVERRIDE, reenvío y programación
S8: respuestas, errores, notificaciones, bitácora y reintentos

## Slide 10
Riesgos y decisiones
Los temas de validación del kickoff deben cerrar temprano para proteger S6-S8.
Kickoff Argos Etapa 1
10
APIM y ambientes
Confirmar disponibilidad, contrato REST, auth y tamaño de lote.
Filtros API
Definir AND recomendado vs OR para la cascada.
Data maestra
Códigos zona/Divipol/plantas y archivos de carga inicial.
Tiempo semilla
Regla mínima viable, fuente de datos y momento de carga.
Seguridad
Perfiles, usuarios y acciones protegidas del módulo.

## Slide 11
Cierre del kickoff
Con aprobación, las partes confirman alcance, frentes, secuencia de entregas y cronograma estimado.
Kickoff Argos Etapa 1
11
APROBACIONES
Detektor / Tecnoideas
Argos / Summa
Nombre · cargo · fecha
ESTIMACIÓN
454 horas
USD 11,350
No incluye impuestos, licencias ni infraestructura.
PRÓXIMOS PASOS
Validar pendientes críticos, calendarizar sesiones técnicas APIM/data y arrancar S1 con modelo de datos y catálogos.
Fuente: Plan_de_Trabajo_Argos_Etapa1.docx, versión 1.0, 24 de junio de 2026.